DataMind AI

智能数据分析 SaaS 平台

──────────────────────────────

多租户 SaaS 开发计划书 v5.0

支持多租户·横向扩展·Claude Code 开发·Figma MCP ·Mastra Agent 引擎·Express + @mastra/express 集成

版本：v5.0    日期：2026年5月3日    状态：规划阶段

# 目录

一、项目概述与架构决策

二、开发计划（四阶段·含 Claude Code 效率估算）

三、设计工作流（Figma MCP 集成）

四、多租户架构详设

五、横向扩展策略

六、宣发策略

七、风险管理与质量保障

八、资源需求与预算

九、成功指标与里程碑

# 一、项目概述与架构决策

## 1.1 项目定位

DataMind AI 是一款类似 Julius AI 的多租户 SaaS 智能数据分析平台。用户通过自然语言对话即可完成数据上传、分析、可视化和报告导出，无需编程背景。平台支持多租户、多用户协作，具备完整的订阅计费和资源配额体系，并在架构层面支持横向扩展。

## 1.2 核心架构决策

| 决策维度 | 方案 | 决策理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS | SSR/SEO 友好，前后端类型共享，App Router 原生多页面 |
| 后端运行时 | Node.js + Express + TypeScript | 与 Next.js 同语言，类型端到端贯通，无状态支持横向扩展。丰富的 SaaS 中间件生态（express-jwt、casbin、rate-limit、helmet、multer、swagger-ui-express 等），满足多租户鉴权/限流/配额/审计等复杂需求 |
| Mastra 集成方式 | @mastra/express adapter 嵌入 Express | Mastra 通过 @mastra/express 适配器嵌入 Express，自动注册 Agent/Workflow 路由，无需独立 AI 服务进程。Mastra 内置 Auth 为 API Key 模式（面向 AI API 调用者），不适用于 SaaS 多租户 JWT 认证，因此使用 Express 自定义 JWT + RBAC 中间件链（helmet → cors → rate-limit → JWT → RBAC → quota → audit → Mastra routes） |
| 主数据库 | PostgreSQL + RLS 行级安全 | 多租户数据隔离，JSONB 灵活存储，读写分离可扩展 |
| 缓存/会话 | Redis Cluster | 共享会话状态，支持多实例横向扩展，租户级限流 |
| 消息队列 | BullMQ (Redis) | 异步任务处理，多 Worker 消费，任务进度追踪 |
| AI 引擎 | GPT-4o + Claude 3.5 Sonnet 双模型路由 | 按场景选择最优模型，按租户追踪 AI 成本 |
| AI Agent 框架 | Mastra (Apache 2.0) | 原生 Human-in-the-loop（规划审查）、Workflow 图编排、内置 Observability + Evals、MCP 支持、40+ LLM 提供商、Apache 2.0 商业许可、VC 融资 + 251 贡献者持续维护。淘汰 pi-agent-core 理由：① pi-agent-core 无 Human-in-the-loop 原生支持，需自写两阶段 Agent；② pi-agent-core 许可证不明确，商业化法律风险；③ pi-agent-core 无 Observability/Evals，需从零搭建；④ pi-agent-core 依赖单人维护，项目中断风险高 |
| 文件处理 | SheetJS + pdf-parse (Node.js) + Pandas (Python) | 轻量解析用 Node.js，复杂分析用 Python 微服务 |
| 图表渲染 | Python 生成 ECharts JSON + 前端 ECharts 渲染 | Python 负责数据计算和图表配置生成，前端负责交互式渲染，传输轻量（1-3KB JSON vs 50-200KB PNG）；报告导出场景用 matplotlib 生成静态 PNG |
| 文件存储 | AWS S3 + KMS 租户级加密 | 租户目录隔离，每租户独立 KMS 密钥 |
| 支付 | Stripe + 微信支付 | Stripe 覆盖海外，微信支付覆盖国内 |
| 设计工具 | Figma + Figma MCP | 设计师 Figma 输出，Claude Code 直接读取设计稿生成代码 |
| AI 开发辅助 | Claude Code (Max 计划) | 项目级代码生成、Bug 修复、测试编写，节省44% 人天 |
| 部署 | Vercel (Frontend) + AWS (Backend) + Docker | Vercel 边缘部署，AWS 弹性扩展，Docker 容器化 |

## 1.3 三层架构

第一层：SaaS 业务层 —— Express 中间件链（helmet → cors → rate-limit → JWT → RBAC → quota → audit）处理多租户鉴权、限流、配额、审计等 SaaS 业务逻辑。Next.js 负责前端渲染和 SSR。

第二层：AI 分析层 —— Mastra 通过 @mastra/express adapter 嵌入 Express，自动注册 Agent/Workflow 路由，受 Express 中间件链保护。不使用 Mastra 内置 Auth（其为 API Key 模式），用户认证由 Express JWT 中间件处理。

第三层：数据计算层 —— Python 微服务（Pandas + matplotlib + ML）通过 BullMQ 异步调用，处理复杂数据分析、图表配置生成和报告导出。

## 1.4 已完成工作

- Julius AI 功能研究：完成官网、功能特性、UI 设计风格的全面调研

- Landing Page 原型：完成产品官网首页（纯 HTML/CSS/JS，将迁移至 Next.js）

- 架构决策：完成技术选型、多租户方案、横向扩展策略的全部设计

# 二、开发计划

整体开发分四个阶段，每阶段 3 周，总周期 12 周。采用 Claude Code 辅助开发，同时融入多租户架构和横向扩展能力。

## Phase 1：多租户基础架构（第 1-3 周）

目标：搭建多租户 SaaS 基础，实现数据上传、解析和基础 AI 对话分析。

### 第 1 周：项目初始化 + 多租户基础

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术架构设计（含多租户 + 扩展方案） | P0 | 2 | 1 | 50% | 架构设计文档 |
| 1.2 | Next.js 15 + TS + Tailwind 项目脚手架 | P0 | 1 | 0.5 | 50% | 可运行的前端项目 |
| 1.3 | Express + TS 后端服务（无状态 + @mastra/express 集成 + 中间件链） | P0 | 1.5 | 0.5 | 67% | API 服务基础框架 + Mastra 路由嵌入 |
| 1.4 | 多租户数据模型（tenants + users + RLS） | P0 | 2 | 1 | 50% | 数据库 Schema + RLS 策略 |
| 1.5 | Redis Cluster + 会话外置 | P0 | 1 | 0.5 | 50% | 共享状态层 |
| 1.6 | JWT + OAuth 2.0 认证（含 tenant_id + role） | P0 | 1 | 0.5 | 50% | 登录/注册 + 租户切换 |
| 1.7 | RBAC 权限中间件（4 级角色） | P0 | 1.5 | 1 | 33% | 权限控制体系 |
| 1.8 | CI/CD + Docker + GitHub Actions | P1 | 1 | 0.5 | 50% | 自动化流水线 |
| 1.9 | S3 租户目录隔离 + KMS 加密 | P0 | 1 | 0.5 | 50% | 文件存储服务 |

### 第 2 周：数据处理引擎

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Excel/CSV 解析器（SheetJS + 租户隔离） | P0 | 2 | 1 | 50% | 文件上传 + 解析模块 |
| 2.2 | PDF 数据提取器（pdf-parse） | P1 | 1.5 | 0.5 | 67% | PDF 表格提取 |
| 2.3 | 数据库连接器（Postgres / MySQL） | P1 | 1.5 | 0.5 | 67% | 多数据源连接 |
| 2.4 | 数据清洗引擎 + 异常检测 | P0 | 2 | 1 | 50% | 自动化数据清洗 |
| 2.5 | BullMQ 异步任务队列 + 进度追踪 | P0 | 1.5 | 0.5 | 67% | 异步任务管理 |
| 2.6 | Python 微服务（Pandas + FastAPI） | P1 | 2 | 1 | 50% | 复杂数据处理服务 |

### 第 3 周：AI Agent 引擎 MVP

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Mastra Agent 集成 + Agent 实例管理（按租户隔离） | P0 | 2 | 1 | 50% | Agent 运行时基础 |
| 3.2 | 工具注册（readCsv / statistics / chart / pivotTable） | P0 | 2 | 1 | 50% | 数据分析工具集 |
| 3.3 | Human-in-the-loop 规划审查机制（Workflow suspend/resume） | P0 | 2 | 1 | 50% | 用户审批执行计划 |
| 3.4 | 前端 SSE 数据层 + 聊天界面 + 计划审查 UI | P0 | 2.5 | 1 | 60% | 可交互的对话 + 审批 UI |
| 3.5 | 意图解析 + SQL/Python 代码生成工具 | P0 | 2 | 1 | 50% | 自然语言→代码 |
| 3.6 | Mastra Observability 接入（token 追踪 + 工具调用链） | P1 | 1 | 0.5 | 50% | 租户 AI 成本管理 |
| 3.7 | Sprint 1 评审 + 演示 | P0 | 1 | 1 | 0% | 第一阶段演示 |

Phase 1 小计：原天 29 → Claude Code 后 15 天，节省 48%

Phase 1 里程碑：多租户用户可上传 CSV，通过自然语言对话获得多步分析结果（含分析步骤实时展示），数据严格租户隔离。

## Phase 2：高级分析与可视化（第 4-6 周）

目标：构建可视化引擎和高级分析能力，实现报告生成与导出。

### 第 4 周：可视化引擎

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ECharts 深色主题封装 + 通用渲染组件 | P0 | 2 | 1 | 50% | 图表渲染模块 |
| 4.2 | Python 图表配置生成器（bar/line/pie/heatmap/scatter） | P0 | 2 | 1 | 50% | ECharts JSON 配置生成器 |
| 4.3 | 基础图表（折线/柱状/饼图/散点） | P0 | 1.5 | 0.5 | 67% | 4 种基础图表 |
| 4.4 | 高级图表（热力/雷达/箱线/漏斗/组合） | P1 | 2 | 1 | 50% | 5 种高级图表 |
| 4.5 | matplotlib 静态图生成（报告导出用，深色主题适配） | P1 | 1 | 0.5 | 50% | PNG 图表生成模块 |
| 4.6 | 图表自动推荐 + 导出（PNG/SVG/PDF） | P2 | 1.5 | 0.5 | 67% | 智能选择 + 多格式导出 |

### 第 5 周：高级分析 + 报告

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 描述性统计分析模块 | P0 | 1.5 | 0.5 | 67% | 自动统计摘要 |
| 5.2 | 回归/时序列预测（Python 微服务） | P1 | 2 | 1 | 50% | 预测建模能力 |
| 5.3 | 分类模型（客户流失预测等） | P1 | 2 | 1 | 50% | 分类分析功能 |
| 5.4 | 报告自动生成引擎 | P0 | 2 | 1 | 50% | 报告生成模块 |
| 5.5 | 报告导出（PDF/Excel + 租户水印） | P1 | 1.5 | 0.5 | 67% | 多格式导出 |
| 5.6 | 代码沙箱（Python/SQL 安全执行） | P1 | 1.5 | 0.5 | 67% | 代码生成与运行 |

### 第 6 周：协作 + 自动化

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 定时报告任务调度器 | P1 | 1.5 | 0.5 | 67% | 自动化报告推送 |
| 6.2 | Slack/邮件集成（租户级配置） | P2 | 1 | 0.5 | 50% | 外部通知集成 |
| 6.3 | 多数据集关联分析 | P1 | 1.5 | 1 | 33% | 跨数据集分析 |
| 6.4 | 分析结果分享与协作（租户内） | P1 | 1 | 0.5 | 50% | 团队协作功能 |
| 6.5 | Sprint 2 评审 + 演示 | P0 | 1 | 1 | 0% | 第二阶段演示 |

Phase 2 小计：原天 24 → Claude Code 后 13.5 天，节省 44%

Phase 2 里程碑：用户可生成专业图表、获取预测分析并导出报告，团队可内部分享。

## Phase 3：用户体验 + 订阅体系（第 7-9 周）

目标：完成工作台、场景模板、订阅计费和配额管控。

### 第 7 周：工作台 + 模板

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 工作台界面（侧边栏 + 数据管理 + 历史） | P0 | 2 | 1 | 50% | 完整工作台 |
| 7.2 | 分析模板系统（6 套预设模板） | P0 | 2 | 1 | 50% | 场景模板 |
| 7.3 | 租户管理后台（成员邀请/角色/设置） | P0 | 2 | 1 | 50% | 租户管理页 |
| 7.4 | 定价页 + 套餐对比页 | P0 | 1 | 0.5 | 50% | 定价页面 |

### 第 8 周：订阅 + 配额 + 性能

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Stripe 订阅集成 + Webhook 事件处理 | P0 | 2 | 1 | 50% | 订阅与支付流程 |
| 8.2 | 配额管控系统（按套餐限制资源） | P0 | 2 | 1 | 50% | 配额检查中间件 |
| 8.3 | Redis 租户级限流 | P1 | 1 | 0.5 | 50% | 请求限流 |
| 8.4 | 性能优化（大文件 + 查询缓存 + 分块上传） | P1 | 2 | 1 | 50% | 性能测试报告 |
| 8.5 | 移动端响应式适配 | P1 | 1 | 0.5 | 50% | 移动端兼容 |

### 第 9 周：测试 + 安全

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 单元测试 + 集成测试（覆盖率≥80%） | P0 | 2 | 1 | 50% | 测试报告 |
| 9.2 | 多租户安全审计（跨租户访问、RLS 验证） | P0 | 1.5 | 0.5 | 67% | 安全审计报告 |
| 9.3 | 内部 Beta 测试（50 名测试用户） | P0 | 1.5 | 1.5 | 0% | 用户反馈报告 |
| 9.4 | Sprint 3 评审 + 修复 | P0 | 1 | 1 | 0% | 第三阶段评审 |

Phase 3 小计：原天 21 → Claude Code 后 12 天，节省 43%

Phase 3 里程碑：完整的多租户 SaaS 产品，含订阅计费、配额管控、工作台，通过 Beta 测试。

## Phase 4：部署上线 + 扩展能力（第 10-12 周）

目标：生产部署（含负载均衡）、公开发布、迭代优化。

### 第 10 周：部署 + 发布

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 生产环境部署（Vercel + AWS + Docker） | P0 | 2 | 1 | 50% | 生产环境上线 |
| 10.2 | Nginx/ALB 负载均衡 + 多实例扩展 | P0 | 1.5 | 0.5 | 67% | 横向扩展能力 |
| 10.3 | 域名/SSL/CDN 配置 | P0 | 1 | 0.5 | 50% | 官网上线 |
| 10.4 | 监控告警（Sentry + Grafana） | P1 | 1.5 | 0.5 | 67% | 监控仪表盘 |
| 10.5 | Product Hunt / Hacker News 发布 | P0 | 1.5 | 1.5 | 0% | 发布策略执行 |

### 第 11-12 周：迭代 + 增长

| 编号 | 任务 | 优先级 | 原天 | Claude Code 后 | 节省 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 用户反馈收集 + 优先级排序 | P0 | 1 | 1 | 0% | 反馈报告 |
| 11.2 | 关键 Bug 修复 + 性能调优 | P0 | 3 | 1.5 | 50% | 稳定版本 |
| 11.3 | SEO 优化（元标签 + 结构化数据 + sitemap） | P1 | 2 | 1 | 50% | SEO 报告 |
| 11.4 | 新功能迭代（基于反馈） | P1 | 3 | 1.5 | 50% | 新版本 |
| 11.5 | 运营数据分析 + 增长策略调整 | P0 | 2 | 1 | 50% | 运营报告 |
| 11.6 | V2 路线图规划 | P1 | 2 | 1 | 50% | V2 路线图 |

Phase 4 小计：原天 20.5 → Claude Code 后 11 天，节省 46%

Phase 4 里程碑：产品公开上线，具备负载均衡和横向扩展能力，获取首批公开用户。

## 开发工期总览

| 阶段 | 原天 | Claude Code 后 | 节省比例 | 关键能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：多租户基础 | 29天 | 15天 | 48% | 租户模型 + AI Agent MVP |
| Phase 2：分析与可视化 | 24天 | 13.5天 | 44% | 图表引擎 + 报告系统 |
| Phase 3：体验 + 订阅 | 21天 | 12天 | 43% | 工作台 + 计费 + 配额 |
| Phase 4：部署 + 扩展 | 20.5天 | 11天 | 46% | 负载均衡 + 公开发布 |
| 合计 | 94.5天 | 52.5天 | 44% | 完整多租户 SaaS 产品 |

# 三、设计工作流（Figma MCP 集成）

## 3.1 什么是 Figma MCP？

Figma MCP 是一个让 Claude Code 直接读取 Figma 设计稿的工具。设计师在 Figma 中完成视觉设计，Claude Code 可以直接获取布局、颜色、间距、组件结构等信息，自动生成对应的前端代码。

## 3.2 工作流

| 步骤 | 角色 | 工具 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 设计稿创建 | UI/UX 设计师 | Figma | 完整的 UI 设计稿（布局、组件、动效） |
| 2. 设计稿导出 | Claude Code | Figma MCP | 自动解析设计稿结构、提取设计 Token |
| 3. 代码生成 | Claude Code | Claude Code | 基于设计稿自动生成 React + Tailwind 代码 |
| 4. 设计走查 | 前端工程师 | 肉眼 + Claude Code | 确认代码与设计稿一致性 |
| 5. 迭代调整 | 设计师 + Claude Code | Figma + Claude Code | 设计修改→重新生成代码 |

## 3.3 Figma MCP 带来的效率提升

| 环节 | 传统方式 | Figma MCP 方式 | 节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计转代码 | 前端手动实现，反复确认间距/颜色 | Claude Code 自动读取并生成代码 | 60-70% |
| 设计 Token 系统 | 手动建立设计变量 | 自动从 Figma 提取为 Tailwind/CSS 变量 | 80% |
| 响应式布局 | 手动处理断点/布局 | 自动识别 Figma 布局并生成响应式代码 | 50% |
| 设计走查 | 肉眼逐像素对比 | Claude Code 自动对比设计稿与实现 | 40% |

## 3.4 需要设计师提供的 Figma 交付物

- Landing Page：Hero 区、功能展示、聊天演示、定价、页脚

- 工作台：侧边栏导航、数据源管理、AI 对话界面、分析历史

- 租户管理：成员列表、角色管理、套餐管理、设置页

- 设计 Token：颜色、字体、间距、圆角、阴影等全局变量

- 组件规范：按钮、表单、卡片、表格、图表容器等基础组件

# 四、多租户架构详设

## 4.1 数据模型：租户→用户→资源 三层

| 层级 | 表 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租户层 | tenants | id, name, slug, plan, settings, ai_budget | 每个团队/组织为一个租户 |
| 用户层 | users | id, tenant_id, email, role, avatar | tenant_id 关联租户，role 控制权限 |
| 数据源 | data_sources | id, tenant_id, user_id, name, type, file_key | 每个数据源属于租户 |
| 分析记录 | analyses | id, tenant_id, user_id, question, answer(JSONB) | 对话历史按租户隔离 |
| 订阅 | subscriptions | id, tenant_id, stripe_id, plan, status | 套餐与租户绑定 |

## 4.2 双重数据隔离

第一层：应用层 —— 每个数据库查询都带 WHERE tenant_id = ?

第二层：数据库层 —— PostgreSQL RLS 策略，即使代码漏了 WHERE 条件也不会跨租户泄露

## 4.3 RBAC 权限矩阵

| 操作 | Owner | Admin | Member | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理租户设置 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 邀请/移除成员 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 管理订阅/账单 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 上传数据源 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 执行分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 查看分析结果 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 导出报告 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |

## 4.4 配额体系

| 资源 | 免费版 | 专业版 | 企业版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源数量 | 3 | 50 | 无限 |
| 单文件大小 | 10MB | 100MB | 500MB |
| 总存储 | 100MB | 5GB | 50GB |
| 月分析次数 | 15 | 无限 | 无限 |
| 成员数 | 1 | 10 | 无限 |
| 并发任务数 | 1 | 3 | 10 |
| AI 月度预算 | — | — | 可设置上限 |

# 五、横向扩展策略

## 5.1 扩展路径

| 用户规模 | 扩展措施 | 月成本增加 |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5,000 | 单机 部署，无需扩展 | $0 |
| 5,000 - 20,000 | Express 无状态化 + Nginx 负载均衡 + Redis Cluster | +$200 |
| 20,000 - 50,000 | PostgreSQL 读写分离 + BullMQ Worker 池扩展 | +$500 |
| 50,000+ | 数据库分片 + 多区域部署 + Worker 自动伸缩 | +$1,500 |

## 5.2 关键扩展能力

| 组件 | 扩展方式 | 实现方案 |
| --- | --- | --- |
| Next.js 前端 | 边缘部署，自动扩展 | Vercel Edge Network |
| Express API | 无状态多实例 + 负载均衡 | Nginx/ALB + Docker |
| PostgreSQL | 读写分离 → 分库分表 | AWS RDS Read Replica |
| Redis | 分片集群 | Redis Cluster |
| Python Worker | 多 Worker 消费同一队列 | BullMQ 多实例 |
| LLM API | 按量付费，天然扩展 | OpenAI/Claude API |
| S3 文件存储 | 无限存储，天然扩展 | AWS S3 |

# 六、宣发策略

## 6.1 三波宣发

| 波次 | 时间 | 目标 | 核心动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一波：种子期 | 第 1-4 周 | 建立技术影响力 | 技术博客 + GitHub 开源 + Twitter/X + Discord |
| 第二波：发布期 | 第 5-8 周 | 获取大量初始用户 | Product Hunt + Hacker News + B站/抖音 + KOL 合作 |
| 第三波：增长期 | 第 9-12 周 | 口碑传播 + 付费转化 | 用户案例 + SEO + 推荐奖励 + 免费工具合作 |

# 七、风险管理与质量保障

## 7.1 风险识别

| 风险 | 描述 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 成本风险 | API 调用成本高 | 高 | 响应缓存 + 模型路由 + 租户预算上限 |
| 多租户数据泄露 | 代码 Bug 导致跨租户访问 | 高 | 应用层 + RLS 双重隔离 + 安全审计 |
| 性能瓶颈 | 大文件处理慢 | 中 | 分块上传 + BullMQ 异步 + 流式解析 |
| 市场同质化 | 竞品差异化不足 | 中 | 垂直场景模板 + 中文生态 + 多租户体验 |
| Claude Code 依赖风险 | AI 生成代码质量不稳定 | 中 | 人工 Code Review + 充分测试 + 渐进式接受 |

## 7.2 质量基线

- 代码质量：ESLint + Prettier + TypeScript strict mode，PR Review 至少 1 人审批

- 测试覆盖：单元测试≥80%，多租户场景 100% 覆盖

- 性能基线：页面加载 < 2s，API < 500ms，1000 并发

- 安全基线：TLS 全程加密 + AES-256 数据加密 + RLS 行级安全

- 可用性：≥ 99.5%，故障恢复 < 1h

# 八、资源需求与预算

## 8.1 团队配置（Claude Code 辅助，精简至 4 人）

| 角色 | 人数 | 职责 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全栈开发工程师 | 1 | 前后端 + AI 引擎集成（Claude Code 辅助） | 全周期 |
| 前端工程师 | 1 | UI 实现 + 可视化（Claude Code + Figma MCP） | Phase 1-3 |
| 产品经理 | 1 | 产品设计 + 用户研究 + 项目管理 | 全周期 |
| 运营/内容 | 1 | 宣发策略 + 社区 + 内容创作 | Phase 2-4 |
| UI/UX 设计师 | 0.5 | Figma 设计稿交付（兼职/外包） | Phase 1-2 |

## 8.2 技术栈

| 类别 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS | 官网 + 应用 |
| 可视化 | ECharts (前端渲染) + matplotlib (报告导出) | Python 生成 ECharts JSON 配置，前端交互式渲染；matplotlib 生成静态图嵌入报告 |
| 后端 | Node.js + Express + TypeScript | API 服务 + SaaS 中间件链（helmet/cors/rate-limit/JWT/RBAC/quota/audit） |
| 数据库 | PostgreSQL + RLS + Redis Cluster | 存储 + 缓存 + 会话 |
| 消息队列 | BullMQ | 异步任务 |
| AI 引擎 | GPT-4o + Claude 3.5 Sonnet | 双模型路由 |
| AI Agent | Mastra (@mastra/core) + @mastra/express | Agent + Workflow + RAG + Memory + Evals + Observability，通过 @mastra/express adapter 嵌入 Express，Apache 2.0 开源许可 |
| 文件处理 | SheetJS + pdf-parse + Pandas | 多格式解析 |
| 文件存储 | AWS S3 + KMS | 租户隔离存储 |
| 支付 | Stripe + 微信支付 | 订阅计费 |
| 监控 | Sentry + Grafana | 应用监控 |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | 自动化部署 |
| 设计 | Figma + Figma MCP | 设计→代码自动化 |
| AI 开发 | Claude Code (Max) | 代码生成 + 测试 + Bug 修复 |

## 8.3 预算估算

| 费用项 | 月费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 2,000 - 5,000 | AWS EC2 + RDS + S3 |
| LLM API 调用 | 3,000 - 10,000 | 根据租户用量浮动 |
| Claude Code 订阅 | 700 - 1,400 | Max 计划 x 2 开发者 |
| 域名 + CDN | 200 - 500 | 域名、SSL、CDN |
| 监控工具 | 500 - 1,000 | Sentry + Grafana |
| 宣发预算 | 5,000 - 15,000 | KOL + 内容 + 广告 |
| 其他 | 500 - 1,000 | Figma、工具订阅 |
| 合计 | 11,900 - 33,900 | 前 3 个月估算 |

# 九、成功指标与里程碑

## 9.1 KPI

| 指标 | 第 3 月目标 | 第 6 月目标 |
| --- | --- | --- |
| 注册租户数 | 500 | 2,000 |
| 注册用户数 | 5,000 | 20,000 |
| 月活跃用户 | 1,500 | 8,000 |
| 用户留存率 | 30% | 45% |
| 付费租户转化率 | 5% | 8% |
| MRR | 5,000元 | 30,000元 |
| 服务可用性 | 99.5% | 99.9% |
| API 平均响应 | < 500ms | < 300ms |
| GitHub Star | 500 | 2,000 |
| NPS 评分 | 40+ | 60+ |

## 9.2 关键里程碑

| 时间 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 3 周末 | Phase 1：多租户基础 + AI 对话 MVP | 租户可上传 CSV 并获得分析，数据严格隔离 |
| 第 6 周末 | Phase 2：可视化 + 报告引擎 | 生成图表并导出报告，团队内分享 |
| 第 9 周末 | Phase 3：完整 SaaS 产品 Beta | 订阅计费 + 配额管控就绪，50+ Beta 租户 |
| 第 10 周 | 公开发布 | Product Hunt Top 10，首日 500+ 注册 |
| 第 12 周末 | V1.0 稳定版 | 5,000+ 用户，500+ 租户，99.5% 可用性 |
| 第 6 个月 | 增长阶段评审 | 20,000+ 用户，2,000+ 租户，MRR 30,000+元 |

免责声明：本计划书基于前期架构讨论结果编制，实际执行中可根据市场变化和资源情况调整。建议每两周进行一次计划评审。